T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BAHÇELİEVLER ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EYYÜP SABRİ KORKMAZ Okul Müdürü

BAHÇELİEVLER ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLANI YILSONU FAALİYET RAPORU

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Eğitim-Öğretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç : 1 | Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarında artış sağlamak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef :1.1 | Okulumuzun akademik başarısı oranını plan dönemi sonuna kadar % 10 arttırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Okul başarısını geçen yıla göre maksimum seviyede arttırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 1.1.1. Başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yıl ödüllendirilmesi ve başarılarının okul toplumunca kutlanması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi ve öğretmenler | 2500 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 1.1.2. Hafta sonu yetiştirme kurslarının düzenlenmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi ve öğretmenler | 2750 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 1.1.3. Öğrenciler için etkili ve verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili kitapçık hazırlanması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 2100 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 4 | .1.4. Her ders için bölge okullarıyla ortak sınavların yapılması ve bu sınav sayılarının arttırılması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Zümre Öğretmenleri | 2750 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 5 | 1.1.5. Öğrencilerimiz ve velilerimiz için “etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri” ile ilgili seminer verilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 2050 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz 2019-2023 Eğitim-Öğretim yılında %10 olmasa da nisbeten başarısını arttırmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Okul başarısı %3 arttırıldı |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Okulun maddi yetersizlikleri Öneri: Hayırsever vatandaşlarla iş birliğine devam edilmesi |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													      		   03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Eğitim-Öğretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç : 2 | Öğrenci ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef :2.1 | Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin bir ayda okuduğu ortalama kitap sayısını 1‘den, plan dönemi sonuna kadar 3’e çıkarmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Okulda kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak öğrenci sayısı 500 ve üstü |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 2.1.1. Türkçe dersinin haftalık bir saatinin kitap okumaya ayrılması |  | 2019-2023 | Okul idaresi ve öğretmenler | 0 | 60 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 2.1.2. Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği | 2750 | 60 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 2.1.3. Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda okulumuza yeni kitapların kazandırılması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği | 2200 | 60 gün | Tamamlandı |  |
| 4 | 2.1.4. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak “Anlayarak Hızlı Okuma Seminerleri” düzenlenmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi. Öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2100 | 60 gün | Tamamlanamadı | Söz konusu seminer eğitmeni bulunamadığından yapılamadı |
| 5 | 2.1.5. Eğitim ve öğretim yılı içerisinde en fazla kitap okuyan 10 öğrenciye ödül verilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği | 2200 | 60 gün | Tamamlandı |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencileri nispeten de olsa okuma alışkanlığı edinmiştir |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Okulda kişi başına okunan kitap sayısı 3’ü bulmuştur. |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Okulun maddi yetersizlikleri Öneri: Hayırsever vatandaşlarla iş birliğine devam edilmesi |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													     		    03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Eğitim-Öğretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 3 | Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 3.1 | Okulumuzdaki öğrencilerin “Beden Kitle İndeksine” göre sağlıksız öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar 90dan 45’e indirmek. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Sağlıklı bir yaşam kültürü oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 3.1.1. Öğrencilerimiz için beslenme saatlerinde uzman kişiler tarafından dengeli beslenme programlarının hazırlanıp uygulanması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler, Uzmanlar | 2050 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 3.2.2. Okul kantininde yasalara ve yönetmeliklere uygun yiyecek ve içeceklerin satılmasının sağlanması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Kantin Denetleme Komisyonu | 0 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 3.2.3. Velilerimize dengeli beslenme konusunda seminerler verilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler, Sağlık ve Temizlik Kulübü | 2060 | 30 gün | Tamamlanamadı | Söz konusu seminer eğitmeni bulunamadığından yapılamadı |
| 4 | 3.2.4. Beslenme sorunları olan öğrencilerin ilgili birimlere yönlendirilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler | 0 | 30 gün | Tamamlanamadı | İlgili birimlerle iletişim kurulamadı |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrenci ve velilerinde sağlıklı beslenme kültürü oluşturulmuştur. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Öğrenci ve velilerimiz obezite tehlikesi hakkında bilgilendirildi. |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | - |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													  		       03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Eğitim-Öğretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 4 | Teknolojiyi eğitim alanında daha etkin kullanabilmek. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 4.1 | Okulumuz Bilişim Teknoloji sınıfından yararlanan öğrenci sayısını % 25 artırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Teknoloji sınıfı kullanımını iki öğrenciden biri seviyesine getirmek |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 4.1.1. Öğrencilerin ders saatleri dışında Bilişim Teknoloji Sınıfının, Sınıf Öğretmenleri ve Nöbetçi Öğretmen gözetiminde haftalık program dâhilinde öğrencilerin kullanımına açılması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler | - | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 4.1.2. Okulumuzun internet sitesinin daha etkin olarak kullanılmasını sağlamak. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, öğretmenler | - | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencileri BT sınıflarından EBA ödevlerini yaparak faydalanmış oldular |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | BT sınıflarından faydalanan öğrenci sayısı: 958 |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Teknolojik yetersizlikler |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													  		       03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Eğitim-Öğretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 5 | Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolu arama alışkanlığı kazandırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 5.2 | Ülkemizde erozyon ve çevre sorunlarının farkına varan, bu sorunların çözümü için gönüllü çalışanların sayısını 200 kişiden 300 kişiye çıkarmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Atık pil toplayıp ilgili kuruluşlara teslim etmek |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 5.1.1. Toprağa Saygı Yürüyüşü.( TEMA vakfının düzenlemiş olduğu yürüyüşe öğrenci ile katılmak) |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler, Tema Vakfı, Sağlık Temizlik Kulübü | 2180 | 30 gün | Tamamlanmadı | Söz konusu yürüyüş ilimizde düzenlenmedi |
| 2 | 5.1.2. Öğrencilere “Geri Dönüşüm Konulu” cd’lerin izlettirilmesi, geri dönüşüme duyarlılıkların artırılması. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, öğretmenler, Haliliye Belediyesi | 0 | 20 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 5.1.3. Öğrencilere “Daha Az Atık Çıkarma” eğitimlerinin verilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler, Haliliye Belediyesi | 2025 | 45 gün | Tamamlandı |  |
| 4 | 5.1.4. Fidan dikme etkinliği düzenlenmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Haliliye Belediyesi | 2100 | 15 gün | Tamamlandı |  |
| 5 | 5.1.5. Öğrencilerimizin çevresindeki atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler | 0 | 60 gün | Tamamlandı |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencilerine doğayı koruma alışkanlığı kazandırılmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Doğaya zarar veren atık piller toplandı ve ilgili kuruluşa teslim edildi |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Sosyal Destek eksikliğini gidermek |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													     		    03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Eğitim Öğretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 6 | Okulumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 6.1 | Sosyal sorumluluk çerçevesinde yoksul bireylere yardımda bulunmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Yardım yapılan aile Sayısı 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 6.1.1. Her sene başında öncelikle okulumuz öğrencilerinin kendileri ve yakınları olmak üzere çevremizdeki engelli, yardıma muhtaç aileleri ve kişileri belirlemesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 0 | 9gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 6.1.2. Belirlenen kişiler için çeşitli kurumlardan, esnaf ve işverenlerden yardım talebinde bulunulması. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 0 | 90 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 6.1.3. Okulumuzda da acil ihtiyaçlılar öncelikli olmak üzere yıl boyunca sürecek yardım sandıkları oluşturulması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 2040 | 90 gün | Tamamlanmadı | Sandık oluşturmak için gerekli karar alınmadı |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz başarılı ve maddi durumu zayıf öğrencilerine yardımda bulunulmuştur. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Yardım yapılan aile Sayısı:10 |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ve SYDV Başkanlığından yardım talep edilebilir. |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													   		      03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Eğitim Öğretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 6 | Okulumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 6.2 | Sosyal sorumluluk projeleriyle uğraşan öğrenci sayısını % 50 arttırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Sosyal sorumluluk projeleriyle uğraşan öğrenci sayısının arttırılması |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 6.2.1. Her sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmış sosyal sorumluluk projelerinin belirlenmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 2050 | 70 gün | Tamamlanmadı | Projeler belirlenemedi |
| 2 | 6.2.2. Sosyal sorumluluk bilincini arttırmak amaçlı Sosyal dayanışma uzmanlarıyla işbirliğine gidilerek, öğrenci ve velileri bilinçlendirme seminerlerinin düzenlenmesi. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 2100 | 40 gün | Tamamlanmadı | Faaliyet için gerekli iletişim kurulamadı |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinci arttırılmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Sosyal sorumluluk projeleriyle uğraşan öğrenci sayısını % 5 arttırılmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Sosyal sorumluluk üstlenen şirketlerden yardım talep edilebilir. |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													     		    03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Sosyal-Kültürel Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 7 | Okulumuzda sportif faaliyetlerin sayısının arttırılarak öğrencilerimizin kişilik ve düşünme becerilerini geliştirmek. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 7.1 | Okulda sportif faaliyetlerin planlanarak, 2019 yılında 2 sportif faaliyetin düzenlenmesi ve plan döneminde bu sayının 6’ya çıkarılması. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Okulumuzda ve il genelinde derece yapan sporcular yetiştirmek. |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 7.1.1. Öğrencilerin hobilerine ve yeteneklerine göre uğraşacağı spor dalının tespit edilmesi. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 0 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 7.1.2. Sınıf takımlarının oluşturulması. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 0 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 7.1.3. Sınıflar arası müsabakaların yapılması. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 0 | 40 gün | Tamamlandı |  |
| 4 | 7.1.4. Birinci gelen takım üyelerinin okulun internet sayfasında ilan edilmesi, ödüllendirilmesi. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 0 | 5 gün | Tamamlandı |  |
| 5 | 7.1.5. İl düzeyinde sportif faaliyetlere katılımın yapılması. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 2500 | 60 gün | Tamamlandı |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencilerinin spora olan ilgisi arttırılmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Tekvando dalında okulumuz öğrencisi il genelinde derece yapmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Turnuvalar için il genelinden yeterli katılımın sağlanacağı turnuvalar organize etmek |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													     		    03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Sosyal-Kültürel Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 8 | Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle sanat ve kültür sevgisini arttırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 8.1 | Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen sosyal etkinlik sayısını 10‘dan, plan sonunda 20’ye çıkarmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Düzenlenen sosyal etkinlik sayısını 10 adet arttırmak |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 8.1.1. Sene sonunda yıl boyu yapılan çalışmaların yer alacağı etkinliklerin yapılması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler | 2100 | 45 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 8.1.2. Yıl içinde yapılan proje, performans görevlerinin ve öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaların sergilenmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler | 2150 | 20 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 8.1.3. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda tiyatro ve müzik çalışmaları yapılması, kutlama ve anma günlerinde milli bayramlarda konuya yönelik tiyatro, rond, piyes, oratoryo çalışmaların yapılması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler, Kutlama ve Anma Törenleri Komitesi | 2500 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencilerinin düzenlediği sosyal etkinlik sayısı arttırılmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Düzenlenen sosyal etkinlik sayısını 10 adet arttırıldı |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Maddi sıkıntılar. Sponsor bulunmalı. |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													 		        03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Sosyal-Kültürel Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 8 | Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle sanat ve kültür sevgisini arttırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 8.2 | Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılan öğrenci oranının %10 ‘dan , plan dönemi sonunda %50’ye çıkarmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Sosyal Faaliyetlere katılımın %10’dan %50’ye çıkarılması |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 8.2.1. Derslerde ünitelere göre tiyatro, piyes, oratoryo, rond vs çalışmalarına yer verilmesi ve bu çalışmaların sene başında planda belirtilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler, Kutlama ve Anma Komitesi | 0 | 45 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 8.2.2. Belirli gün ve haftaların kutlanmasında, anma günlerinde ve milli bayramlarda okunan yapılan konuşmalar, okunan şiirlerin yanında, rond, tiyatro ve piyes çalışmalarından en az birine yer verilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, Öğretmenler, Kutlama ve Anma Komitesi | 0 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencilerinin düzenlediği çalışmalara belirli gün ve haftalarda daha çok yer verilmiştir. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Sosyal Faaliyetlere katılımın %10’dan %25’e çıkarıldı. |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Faaliyet için daha etkin bir tanıtım düzenlenebilir. |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													 		        03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Sosyal-Kültürel Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 8 | Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle sanat ve kültür sevgisini arttırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 8.3 | Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen sosyal ve kültür amaçlı gezi sayısını 6‘dan, yapılan plan sonunda 20’ye çıkarmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Gezi sayısının 6’dan 20’ye çıkarılması |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 8.3.1. Ünitelere göre yapılabilecek gezilerin tespit edilerek, bunun sene başında velilere bildirilerek plana alınması. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, Öğretmenler | 0 | 45 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 8.3.2. Velilerden gelen kültürel ve sosyal gezi isteklerinin değerlendirilerek plana alınması. |  | 2019-2023 | Okul İdaresi, Öğretmenler | 0 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede okulumuz öğrencilerine yönelik sanat ve kültür sevgisini arttıracak gezilere yer verilmiştir. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Gezi sayısının 6’dan 10’a çıkarılmıştır. |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Maddi sıkıntılar. Yardımseverlerin desteği alınabilir |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													     		    03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY

STRATEJİK PLAN YILSONU FAALİYET RAPORU

|  | TEMA | Sosyal-Kültürel Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratejik Amaç: 9 | Düzenlenen sosyal ve kültürel ve sanatsal yarışmalara öğrenci katılımının sağlanarak özgüven duygularını arttırmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stratejik Hedef: 9.1 | Okul içinde yapılan sosyal, kültürel, sanatsal yarışma sayısını 4’ten, plan dönemi sonunda 12’ye çıkarmak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi/Göstergesi | Sosyal faaliyet sayısının 4’ten 12’ye çıkarılması. |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet/Projeler | İZLEME |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No: | Faaliyet/Projeler |  | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Faaliyetin durumu | Tamamlanmamış ise Nedeni |
| 1 | 9.1.1. Törenler ekibi ve inceleme komitesi tarafından branş öğretmenlerinin de desteğiyle yıl içinde yapılacak yarışmaların (şiir, kompozisyon, proje, spor vs) belirlenmesi. . |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler | 0 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 2 | 9.1.2. Tespit edilen yarışmaların yanı sıra talep edilen yarışmalar varsa, onların da değerlendirmeye alınması. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler | 0 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 3 | 9.1.3. İl ya da ülke düzeyinde duyurulan yarışmalara katılımın sağlanması için öğrenciye duyurunun yapılması ve bu yarışmaların da listeye dahil edilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler | 2250 | 30 gün | Tamamlandı |  |
| 4 | 9.1.4. Okul içi ya da okul dışı yarışmalara katılarak birinci olan ya da dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi. |  | 2019-2023 | Okul idaresi, öğretmenler | 2500 | 10 gün | Tamamlandı |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi |  | Okulda çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilgili yarışmalar planlanmakta ve etkin şekilde yürütülmektedir. |  |  |  |  |  |  |
| Ulaşılan Performans Hedefi/Göstergesi Sonucu: |  | Okul içinde yapılan sanatsal faaliyetler 4’ten 8’e çıkarıldı. |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan Faaliyetler sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecek Yıl İçin Öneriler: |  | Maddi sıkıntılar. Sponsorlar bulunmalı ve maliyetler düşürülmeli |  |  |  |  |  |  |

Şeref ATEŞ													               	   03/06/2023

Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                     EYYÜP SABRİ KORKMAZ

Okul Müdürü

ONAY